Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest:

   „Budowa pompowni wody wraz z przyłączem wodociągowym, przyłączem 

    odwadniającym pompownię, przyłączem energetycznym oraz rozbiórka

    nieczynnej pompowni ścieków sanitarnych z obiektami towarzyszącymi, 

    ul. Modra w Szczecinie, dz. 59/19 obr. 2044.” 
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku                       z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr 1
Prosimy o wydłużenie terminu wykonania prac na przedmiotowym zadaniu z 2 miesięcy do 6 miesięcy. Informujemy, iż zakres obejmuje prace przy istniejącym wysokim poziomie wody gruntowej , co może powodować utrudnienia i wydłużenie czasu potrzebnego na ich wykonanie. W przewidzianym do wykonania czasie mogą nadal występować niekorzystne warunki atmosferyczne wpływające także na poziom wody gruntowej. 

Ponadto brak jest projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót ( dotyczy to wykonania nowych przyłączy do przepompowni) – sama procedura uzyskania zgody Zarządu Dróg to ok. 2 – 3 miesiące.
Odpowiedź nr 1

W związku z koniecznością opracowania projektu czasowej organizacji ruchu  na potrzeby wykonania przyłączy wod. – kan. do budowanej pompowni wody  Zamawiający  wydłuża termin wykonania zadania do 6 miesięcy od przekazania placu budowy.  

Pytanie nr 2

Po dokonanej wizji lokalnej, stwierdzamy, iż w trakcie przenoszenia polimerobetonowej obudowy pompowni, mimo zachowania środków ostrożności, może nastąpić jej uszkodzenie  ( zmiana obciążeń, warunków pracy).

W związku z powyższym, aby wszyscy oferenci mieli równe szanse wyceniając zakres prac, prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapisu o ujęciu w kosztach nowej obudowy pompowni.
Odpowiedź nr 2

W związku z obawami wykonawców o stan techniczny obudowy pompowni wody należy 
przyjąć w wycenie koszt nowej studni polimerobetonowej o wymiarach: 

średnica  2 000 mm  i wysokości 1 600 mm ( zgodnie z projektem).

Pytanie nr 3

Czy w ramach przedmiotowego zamówienia należy zdemontować istniejące uzbrojenie- tabela nr 1 str. 10 opisu do projektu branży sanitarnej i uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź nr 3

Tak, istniejące nieczynne uzbrojenie wyszczególnione w tabeli nr 1 str. 10 opisu technicznego branży sanitarnej należy zdemontować.

Pytanie nr 4

Odwodnienie komory pompowni będzie prowadzone pod ulicą Modrą w asfalcie i chodniku. Przewidywane jest włączenie przewodu odwadniającego do istniejącej studni D1 usytuowanej w jezdni. W jaki sposób mają być prowadzone roboty na tym odcinku?

Odpowiedź nr 4

Roboty związane z wykonaniem przewodu odwadniającego należy prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w decyzji IRD.MG.7024-132/11 z dnia 18-01.2011r.
Pytanie nr 5

W projekcie konstrukcji  pkt.7 ppkt.7.2 istnieje zapis o nieszczelności studni polimerobetonowej , co sugerowałoby istnienie wad ukrytych tej studni.

Czy w związku z powyższym Zamawiający gwarantuje, że stan techniczny studni  pozwala na demontaż i ponowny montaż w gruncie.
Odpowiedź nr 5

Tak jak odpowiedź nr 2

Pytanie nr 6

W projekcie konstrukcji  pkt.7 ppkt.7.2 istnieje zapis o wykorzystaniu istniejącej studni polimerobetonowej i  konieczności wykonania izolacji studni żelbetowej (Sika Igolflex – 101, preperat do powierzchni betonowych).

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału wykonana jest studnia i czy zachodzi  konieczność izolacji  w przypadku studni polimerobetonowej.
Odpowiedź nr 6

Tak jak odpowiedź nr 2

Pytanie nr 7
Projekt techniczny przewiduje wykonanie odwodnienia komory pompowni wody – wprowadzeniem rury 110PVC  przez dno  studni (rys.05)

W związku z powyższym prosimy o podanie szczegółów dotyczących wykonania tego przejścia w studni polimerobetonowej, zgodnie z projektem.
Odpowiedź nr 7

Przejście przewodu Dy110PVC przez dno studni wykonać za pomocą systemowych przejść szczelnych np.:

- łańcuch uszczelniający typ A2Ł-4,9 ogniw (Integra)

- system GP-SR 110/160 (Integra)

Pytanie nr 8

Zamawiający w SIWZ wymaga, aby zadanie zostało zrealizowane w ciągu 2-miesięcy 2012r. od przekazania placu budowy, nie później niż do 31.05.2012r. Jednakże:

1. Procedury związane z wykonaniem dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu z uzyskaniem uzgodnień w ZDiTM, WGKiOŚ, Policji mogą trwć ok. 1-miesiąc.

2. Otrzymanie zgody od ZDiTM na wejście w pas drogowy może zająć kolejne 30 dni.

3. Czas oczekiwania na otrzymanie zasadniczej mapy powykonawczej to około 2 tygodnie, które należy złożyć Zamawiającemu na 7 dni przed zakończeniem prac.

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za stosowne przedłużyć realizację zadania.
Odpowiedź nr 8

Tak jak odpowiedź nr 1

Zamawiający wydłuża termin złożenia oferty do dnia 7 marca 2012r. do godz. 1050 . 

W związku z powyższym zapisy zawarte w III Rozdziale SIWZ ust.12 pkt. 1 oraz  pkt. 4
przyjmują brzmienie:  
„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie, 
 w terminie do dnia  07.03.2012r. do godz. 1050  w Sekretariacie pok. nr124.

 Otwarcie ofert odbędzie się dnia  07.03.2012r. o godz. 1100 w siedzibie Zakładu
 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,  przy ul. M.  Golisza 10  w Szczecinie, w sali 323.”
