Załącznik nr 1 do SIWZ

___________________ dnia ________ 2013 r. 

Firma (nazwa) Wykonawcy: __________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy: __________________________________________________________

Do

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Golisza 10, 

70 – 682 Szczecin

OFERTA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego o przetargu nieograniczonym 
na udzielenie zamówienia pod nazwą:

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo – inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

1. W imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto:  ______________ PLN

brutto: ______________ PLN

(słownie_______________________________) 

w tym podatek VAT – wg stawki 23% w kwocie. ________________________ PLN
w tym:
a) za wykonanie prac projektowych* (w tym uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę):

           
netto:  ___________ PLN

            
brutto: ___________ PLN

(słownie_____________________________________________________________) 

b) za wykonanie robót budowlanych (w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile zajdzie konieczność jej uzyskania)
           
netto:  ___________ PLN

            
brutto: ___________ PLN

(słownie_____________________________________________________________) 

2. Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.

3. Oświadczam(y), że rozpoczęcie prac stanowiących przedmiot zamówienia ustala się na dzień ______________________ .
4. Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  i formie określonej w SIWZ.

5. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres __________miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót                                    (nie mniej niż 36 m-cy) 
6. Ponadto oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z SIWZ wraz załącznikami, uwzględniając wszelkie jej zmiany, oraz odpowiedzi na zapytania Wykonawców i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

b) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;

c) wzór umowy o wykonanie zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy w takim brzmieniu, z uwzględnieniem warunków naszej oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni począwszy od dnia otwarcia ofert,

e) jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz 

NIP - _______________________        REGON -  _______________________        

f) oferta nie zawiera/zawiera informacji(e) stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

g) wadium należy zwrócić nam na następujący rachunek bankowy 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

h) oferta została złożona na ______ stronach, kolejno ponumerowanych od nr ____ do nr ____ (wraz z załącznikami)

7. Informacja o zakresie robót jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy**
*
Zamawiający zastrzega, aby wartość wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych nie przekraczała 5,5 % wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
**
jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna
Załącznik nr 2 do SIWZ

___________________ dnia ________ 2013 r. 

Firma (nazwa) Wykonawcy: __________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy: __________________________________________________________

Do

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Golisza 10, 

70 – 682 Szczecin
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo – inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*
* jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna
Załącznik nr 3 do SIWZ

___________________ dnia ________ 2013 r. 

Firma (nazwa) Wykonawcy: __________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy: __________________________________________________________

Do

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Golisza 10, 

70 – 682 Szczecin

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo – inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

oświadczam, że ww. wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*
* jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna

Załącznik nr 4 do SIWZ

___________________ dnia ________ 2013 r. 

Firma (nazwa) Wykonawcy: __________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy: __________________________________________________________

Do

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Golisza 10, 

70 – 682 Szczecin

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy przedkładam(-y) poniższy wykaz, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

	Lp.
	Data rozpoczęcia i zakończenia

zamówienia
	Nazwa

Zamawiającego

	Przedmiot zamówienia, zakres robót budowlanych 
	Nr referencji/

lub innego dokumentu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*
* jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna

Załącznik  nr 5 do SIWZ


Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

___________________ dnia ________ 2013 r. 

Firma (nazwa) Wykonawcy: __________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy: __________________________________________________________

Do

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Golisza 10, 

70 – 682 Szczecin

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo – inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy przedkładam(-y) poniższy wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotowego zamówienia  

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Wykształcenie
	Proponowana rola w realizacji zamówienia
	Opis doświadczenia  zawodowego, rodzaj posiadanych uprawnień
	Podstawa do dysponowania osobą

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


____________________________



______________________


         
  (miejsce i data)




  
      
  (podpis)    

Załącznik nr 6 do SIWZ

________________________

 (pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ
Będąc uprawnionym (-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy: 

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w załączniku nr 5 do siwz), posiadają wymagane uprawnienia.

____________________________



______________________


         
  (miejsce i data)




  
      
  (podpis)    

Załącznik nr 7 do SIWZ
________________________

 (pieczęć wykonawcy)
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ____________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz :

_________________________________________________________________________________

(pełna nazwa wykonawcy)

_________________________________________________________________________________ (adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo – inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

1) Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	


_____________, dn. ______________

___________________________________________

                                                                                    
        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

                                                                                                                                                                             
2) Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____________, dn. ______________

___________________________________________

                                                                                    
        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

Załącznik  Nr 8  do SIWZ

wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Do:
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10  
            71-682 Szczecin 

Dotyczy:  _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

                                                           nazwa zadania


My, niżej podpisani (nazwisko , nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu ( nazwa, adres Zamawiającego) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy ) zapłaty kwoty ( kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy)  stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy , bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana umowy nie zwalnia nas w żaden sposób 
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą  od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

1. 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od dnia odbioru końcowego.

2. 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy , w terminie do piętnastego dnia od dnia zakończenia okresu rękojmi za wady.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Sporządzono w : ___________________________, dnia ___________________________________

Nazwisko i imię : ___________________________________________________________________

W imieniu: ________________________________________________________________________

Podpis: __________________________

(pieczątka  instytucji wystawiającej gwarancję) Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje. 

Załącznik  Nr 9  do SIWZ

wzór umowy wykonania zamówienia

UMOWA NR__________
Zawarta w dniu __________ 2013 r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 216.686.000 zł.

NIP: 851-26-24-854

REGON: 811931430
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

oraz 

I. (Dla osób prawnych):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

NIP - _________________________________ REGON - ___________________________________
zwanym /ą/ dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

II. (Dla osób fizycznych):

1. Panem/Panią/_________________________zam. ______________________________________
2. ____________________________________ zam. ______________________________________
prowadzącym/ą/ działalność gospodarczą pod firmą _______________________________________
z siedzibą _________________________________________________________________________
wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP - ________________________________     REGON ___________________________________
zwanym /ą/ dalej Wykonawcą
zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie było prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 133 ust. 1 i w związku z art. 132 ust. 1 i ust. 2.
§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo” – inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot umowy w zakresie realizacji prac projektowych obejmuje opracowanie i przekazanie Zamawiającemu:
1) harmonogramu realizacji inwestycji – 1 egz.;

2) harmonogramu płatności – 1 egz.;

3) raportu z wizji lokalnych – 1 egz.;

4) badań geologicznych – 1 egz.;

5) opracowania geodezyjno-kartograficznego do celów projektowych w wersji wektorowej – 4 egz.;
6) projektu budowlanego – 4 egz.;
7) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. który będzie podstawą do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane – 4 egz.;

8) projektu wykonawczego składającego się z projektu zagospodarowania terenu, wykonawczych projektów: instalacji i wyposażenia, sieci, elektroenergetycznego, systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu sterowania – 4 egz.;
9) operatu wodnoprawnego – 4 egz.;

10) dokumentacji powykonawczej – 4 egz.;
11) instrukcji obsługi, instrukcji p.poż. i Instrukcji;
Uwaga:
Zamawiający wymaga sporządzenia map do celów projektowych w wersji wektorowej (plik dwg).

Oraz

12) uzyskania zgody właścicieli działek, przez które będzie przebiegać inwestycja – 1 egz. W celu uzyskania tej zgody Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne oświadczenia osób fizycznych i prawnych, zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy;
13) uzyskania w imieniu Zamawiającego na podstawie projektu budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

14) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego;
15) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań przedstawionych w opracowaniach stanowiących przedmiot umowy;
Uwaga:
Zamawiający złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

16) uzyskanie zgody na usunięcie kolidującej roślinności i zapewnienia zagospodarowania nadmiaru ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17) przekazanie Zamawiającemu oryginałów uzyskanych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych i opinii;

18) przekazanie Zamawiającemu na płycie CD elektronicznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki w formacie DWG) oraz skanów uzyskanych decyzji i opinii.

19) pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia.

3. Przedmiot umowy w zakresie realizacji robót budowlanych obejmuje:
1) przygotowanie terenu pod budowę;
2) budowę przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo;

3) wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA dot. hydroforni w Kołbaczu;
4) udzielenie licencji na oprogramowanie w zakresie i na warunkach opisanych w załączniku nr 5 do umowy;

5) przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do oprogramowań aplikacyjnych i złożenia wypełnionego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy;

6) wykonanie prób końcowych;

7) rozruch;
8) pielęgnację nasadzeń, jeżeli zostanie nałożony taki obowiązek w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie założeń ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym, opracowanym przez INWOD Inżynieria Środowiska Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka, ul. Szkolna 19B, 73-108 Kobylanka, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, zwany dalej PFU oraz SIWZ, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Podstawą prawno-techniczną wykonania przedmiotu umowy są:
1) PFU, o którym mowa w ust. 4,

2) oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

3) wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina wydanie IV 2010 roku, zwane dalej Wytycznymi,
4) obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy,
5) SIWZ, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym z terenem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robót, a nadto również z PFU i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
7. W celu wykonania prac, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, o której mowa w niniejszej umowie, z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz  wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.
8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z otrzymaną dokumentacją. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń nawet na materiały i urządzenia o podobnych właściwościach i parametrach wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz do ich wykonania we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 2.

1. Termin rozpoczęcia prac przewidzianych umową ustala się na dzień _______________________

2. Termin zakończenia prac przewidzianych umową ustala się na dzień _______________________
3. Ogólny harmonogram realizacji i finansowania przedmiotu umowy, zawierający co najmniej termin potrzebny na realizację prac projektowych i termin potrzebny na realizację robót budowlanych, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Szczegółowy harmonogram realizacji i finansowania robót budowlanych, uwzględniający zapisy harmonogramu, o którym mowa w ust. 3, zostanie dostarczony Zamawiającemu zgodnie z PFU, tj. co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Harmonogramy, o jakich mowa w ust. 3 i 4 po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym mogą podlegać aktualizacji w trakcie wykonywania umowy.

6. Strony postanawiają, że:
1) odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
2) odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
§ 3.

Zamawiający zobowiązuje się:
1) dokonać odbioru wykonanej dokumentacji projektowej,

2) przekazać Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie maksymalnie 
3) 14 dni od dnia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

4) dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy, a także dokonać odbiorów: wykonanych prac projektowych, robót zanikających lub ulegających zakryciu,
5) zapewnić nadzór inwestorski zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

6) dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonać prace projektowe oraz uzyskać wszelkie odpowiednie zezwolenia i uzgodnienia z właściwymi organami według obowiązujących przepisów prawnych przed rozpoczęciem robót,
2) przejąć i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy,
3) organizować i utrzymać zaplecze budowy,
4) jeżeli zajdzie taka konieczność - opracować i uzgodnić z właściwym organem projekt czasowej organizacji ruchu we własnym zakresie i na własny koszt

5) zapewnić przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego placu budowy, 
6) uzgodnić we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowe zajęcie terenów przyległych do terenu budowy, niezbędnych do prowadzenia robót,
7) wykonać i umieścić tablicę informacyjną informującą mieszkańców o utrudnieniach,
8) realizować przedmiot umowy w kolejności i terminach wynikających z harmonogramów, o jakich mowa w § 2 ust. 3 i 4, 
9) inwentaryzować geodezyjnie wykonane roboty,

10) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem,

11) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, itp. 
12) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
13) przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
14) usunąć wady i usterki jakie zostaną ujawnione w trakcie odbiorów lub też w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane,
15) uzgodnić sposób teletransmisji z pracownikiem Działu Informatyki Zamawiającego – Panem Pawłem Weckwerth, tel. _______________, email: _________________________________
16) zapewnić obowiązkowe kontrakty serwisowe na okres gwarancji do oprogramowań dostarczanych w ramach przedmiotu umowy,
17) do świadczenia usług serwisu zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 3,

18) do wsparcia i asysty przy eksploatacji oprogramowania aplikacyjnego monitoringu w okresie gwarancji na wykonane prace elektryczne i AKPiA,
19) zapewnić usługę szkolenia pracownikom Działu Informatyki Zamawiającego z administrowania w zakresie oprogramowania aplikacyjnego monitoringu w sposób pozwalający na samodzielne, po odbyciu szkolenia, obsłużenie oprogramowania przez pracowników,
20) zapewnić poprawne funkcjonowanie istniejącego zintegrowanego systemu wizualizacyjnego monitorującego obiekty wodne Miasta Szczecina,

21) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.,
22) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie – jeżeli zajdzie taka konieczność, a w przypadku zmiany przepisów prawnych w toku wykonywania umowy, do uzyskania wszelkich innych koniecznych z punktu widzenia obowiązującego prawa zezwoleń, pozwoleń i decyzji.
§ 5.

1. Wykonawca przedłożył polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w Rozdziale XV pkt. 10 SIWZ.

2. Polisa, o której mowa w ust. 1 utrzymywana będzie w pełnej mocy i skuteczności, podczas całego czasu realizacji robót. Jeżeli  ważność ubezpieczenia, które zawarł Wykonawca zgodnie z ust. 1 traci moc w okresie obowiązywania umowy to wówczas Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem ważności starej polisy) zawrze nową umowę ubezpieczenia w takim samym zakresie jednak z nowym okresem obowiązywania, co czynić będzie każdorazowo aż do czasu zakończenia terminu realizacji umowy – na swoje ryzyko i własny koszt.
Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. 

Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy zostaną potrącone z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, zostaną zaspokojone z zabezpieczenia. 
3. Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego umową zakresu robót, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody na terenie budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, wynikłe na skutek prowadzonych przez niego robót.

§ 6.

1. Wykonawca zleca do wykonania podwykonawcy(om) w rozumieniu art. 6471 k.c. następujący zakres robót: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt umowy                               z podwykonawcą(ami). Projekt umowy  powinien  stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia podwykonawcy jest Zamawiający oraz określać warunki zapłaty zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, a także zawierać postanowienia § 17 niniejszej umowy.
Ponadto projekt umowy powinien przewidywać w szczególności, że:


a) wniesienie przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp.  powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,

b) wszelkie zmiany  umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że ważność tych zmian uzależniona jest od uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,

c) płatność faktur częściowych i faktury końcowej następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę, a podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że roszczenia podwykonawców z tego tytułu staną się względem Zamawiającego wymagalne dopiero z dniem określonym w fakturze częściowej/końcowej wystawionej przez Wykonawcę, chyba że tak ustalony termin wymagalności roszczenia będzie późniejszy niż przewidziany ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.) - a w takim przypadku za datę wymagalności przyjmie się najpóźniejszą możliwą datę wynikającą z tej ustawy.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).

§ 7.

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest ___________________________________
_______________________________________________________________________
tel. _______________________, e-mail ______________________________________________,
2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest _____________________________________________
_______________________________________________________________________
tel. _______________________, e-mail ______________________________________________,
3. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie _________________________________________________________________________
tel. _______________________, e-mail ______________________________________________,
Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i w granicach umocowania nadanego umową.

4. Obowiązki kierownika budowy w imieniu Wykonawcy pełnić będzie _______________________________________________________________________
tel. _______________________, e-mail ______________________________________________.
§ 8. 

1. Wykonawca uzyska protokół z przeglądu technicznego przewodu wodociągowego z III Rejonu WSW i w tym celu przedłoży kierownikowi tego Rejonu dokumenty wyszczególnione w pkt 3.11 Warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących załączniki do dokumentacji.

2. Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże do Działu Inwestycji Zamawiającego dokumentację powykonawczą, a także oświadczenie kierownika budowy o kompletności dokumentacji powykonawczej, w tym:

1) 1 egzemplarz mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o zgodności inwentaryzowanej trasy z projektem technicznym wraz z ewentualnym szkicem rozbieżności,

2) 1 egzemplarz szkicu polowego z naniesioną długością i głębokością posadowienia przewodu wodociągowego,
3) protokół przeglądu technicznego przewodu wodociągowego uzyskany zgodnie z ust. 1,

4) projekty budowlano – wykonawcze w oryginale, z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez projektanta i Zamawiającego, podpisane przez kierownika budowy (projekt powykonawczy),

5) jeżeli zajdzie taka potrzeba – protokół odbioru nawierzchni drogowej po robotach podpisany przez przedstawicieli zarządcy drogi. 

6) zestawienie wybudowanych rurociągów w podziale na średnice i długości oraz lokalizację,

7) oświadczenie kierownika budowy o zagospodarowaniu odpadów,
8) potwierdzenie od właściciela terenu, że prace porządkowe po zakończeniu robót zostały właściwie wykonane i nie wnosi  on do nich żadnych uwag,
9) jeżeli zajdzie taka konieczność – wykaz zlikwidowanych obiektów budowlanych.
3. Wykonawca winien sporządzić wykaz dokumentów. Dokumenty winny być ponumerowane zgodnie z wykazem i wpięte w segregator.
§ 9.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

___________________________  złotych netto + 23% VAT = ____________________________ 

złotych brutto (słownie ___________________________________________________________) 

zgodnie z ceną ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę,

w tym:

a) za wykonanie prac projektowych (w tym uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę):
______________________  złotych netto + 23% VAT = ____________________________ 

złotych brutto (słownie ______________________________________________________), 
przy czym Zamawiający zastrzega, aby wartość wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych nie przekraczała 5,5 % wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy.
b) za wykonanie robót budowlanych (w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile zajdzie konieczność jej uzyskania)


______________________  złotych netto + 23% VAT = ____________________________ 

złotych brutto (słownie ______________________________________________________) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie, a Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą, obowiązującą stawką podatku VAT. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek i indeksacji cen.

5. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 

6. Faktury częściowe Wykonawca wystawia za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramami realizacji i finansowania, o jakich mowa w §2 ust. 3 i 4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonane prace projektowe będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru prac stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty budowlane będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisany przez Inspektorów poszczególnych branż.
7. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku konieczności jej uzyskania.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

9. Do faktur Wykonawca dołączy odpowiednie protokoły odbioru stanowiące podstawę do ich wystawienia. W przypadku robót realizowanych z udziałem podwykonawcy(ów) do każdej z faktur Wykonawca dołączy także kopie faktur otrzymanych od podwykonawcy(ów). Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołami  i kopiami faktur, o których mowa w ust. 9.

10. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwoty wynagrodzeń zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcy(om).
§ 10. 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wskazując datę gotowości do odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w PFU i SIWZ.
2. Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie wad. 
4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie będą nadawały do usunięcia, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, lub

5. jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz kolejny, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie. 

6. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac do odbioru, to Zamawiający:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 2 ust. 2 do dnia skutecznego odbioru,

2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi na ryzyko Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciąży Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 

9. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego w sposób wolny od wad i usterek.
10. Przepisy od ust. 1 do ust. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku odbiorów częściowych.
§ 11.

1. Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić na piśmie Zamawiającemu przed ich zakryciem.

2. Osoba upoważniona przez Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych robót wskazanych w ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru i w przypadku stwierdzenia ich prawidłowego wykonania zezwala na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający nie podejmie czynności odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń odnośnie zgłoszonych robót, roboty zanikające lub ulegające zakryciu uważa się za odebrane. W przypadku stwierdzenia wad i usterek robót zanikowych i ulegających zakryciu, stosuje się odpowiednio zapisy § 10 niniejszej umowy.
3. W razie zakrycia robót bez zezwolenia lub odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

§ 12.

1.
Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto: 

w kwocie _____________________________ zł 

słownie: _____________________________________________________________________

w pieniądzu * , w formie gwarancji, * poręczenia*  

2*
Zamawiający w terminie 7 dni, liczonych od daty wpływu zabezpieczenia w formie pieniądza, utworzy rachunek bankowy – lokatę terminową. Rachunek ten służyć będzie jedynie dla wykonania niniejszej umowy. 

Zwrot zabezpieczenia nastąpi: 

1) 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od odbioru końcowego,

2) 30% sumy zabezpieczenia w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi określonego w § 14 ust.1.

3* 
Przedłożona gwarancja (poręczenie) Nr ____________ wystawiona w dniu ________________ 

przez _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

do kwoty ____________________________ zł ważna jest do dnia ______________________

(30 dni od odbioru końcowego), a do kwoty _______________________________________ zł
służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi – do dnia __________________________  (15 dni od zakończenia okresu rękojmi).

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedłoży gwarancję (poręczenie) z odpowiednio zmienionymi terminami.

4.  Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy  zabezpieczenie w jakiejkolwiek części i formie utraci swoją ważność, wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia.

5*
W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, o którym mowa w ust. 2. Polecenie przelewu lub wypłata, może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy. 

6*
W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może zrealizować gwarancję  (poręczenie). Realizacja gwarancji może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia.

(* niepotrzebne pominąć)
§ 13.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za zatrudnienie podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy taki przypadek.

3. Każda ze stron zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za odstąpienie od umowy z jej winy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

§ 14.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres _______________ licząc od daty, o której mowa w § 10 ust. 8 .

2. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie roboty oraz materiały, sprzęty i urządzenia jakie zostały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji na wykonane roboty elektryczne i AKPiA Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usług serwisu, tj.: usuwania awarii w najkrótszym technicznie możliwym terminie – w czasie maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia oraz usuwania usterek – w czasie maksymalnie 7 dni od zgłoszenia

4. W okresie gwarancji i rękojmi wykonane prace projektowe i roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek w terminie do 14 dni od daty pisemnego powiadomienia go o wadzie lub usterce przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń pisemnie, faxem lub emailem.
5. Jeżeli w ustalonym w ust. 3 i 4 terminie usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie uniemożliwi korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz może obciążyć Wykonawcę kwotą do wysokości kosztów przez siebie poniesionych oraz strat jakie poniesie Zamawiający  w okresie zaniechania swojej działalności z tego powodu – w pełnej wysokości. 

6. Jeżeli w ustalonym w ust. 3 i 4 terminie usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie nie wyłącza możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

7. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania usterek lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i rękojmi oraz może  naliczyć Wykonawcy kary zapisane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

8. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek oraz naliczone Wykonawcy kary umowne zapisane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres gwarancji i rękojmi zabezpieczenia, o którym mowa w § 12.
9. Nie później jednak niż 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają przeglądu przedmiotu umowy z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek strony uzgodnią termin ich usunięcia. 

10. Wykonawca udziela odrębnej gwarancji na minimum _____ miesięcy dla oprogramowania aplikacyjnego monitoringu.
11. Licencje na oprogramowanie:

1) W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, odpłatnej licencji na korzystanie z oprogramowania na nielimitowaną ilość użytkowników Zamawiającego dla aplikacji użytkowych Wykonawcy na następujących polach eksploatacji: 
a) wprowadzanie oprogramowania do pamięci komputerów,

b) stosowanie oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,

c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych powyżej.

2) Licencja upoważnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania aplikacyjnego na urządzeniach Zamawiającego.
3) W ramach posiadanej licencji Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać bez uzgodnienia z Wykonawcą i jego pisemnej zgody:
a) powielania oprogramowania w celu innym aniżeli archiwizacja, testowanie i modyfikacja dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania na w/w urządzeniach,

b) udostępniania osobom trzecim w części lub całości w celu innym niż modyfikacja na potrzeby prawidłowego funkcjonowania na w/w urządzeniach Zamawiającego.

4) Wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne kody źródłowe oprogramowania aplikacyjnego wraz z ich opisem oraz pełną dokumentację oprogramowania aplikacyjnego. Dokumentacja zawierać będzie w szczególności wszelkie informacje pozwalające na samodzielne korzystanie i dokonywanie dalszych zmian programów komputerowych przez Zamawiającego. 
5) Wykonawca przenosi całość autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentacji dotyczących oprogramowania aplikacyjnego dostarczanych w ramach umowy na wszystkich polach eksploatacji oraz przenosi prawa własności do nośników na których utrwalona jest ta dokumentacja, z chwilą uregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust.1 umowy.
§ 15.

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy na zasadach opisanych niżej.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,
3) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwie wykonywanie robót bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowi robót pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót.,
5) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności niezgodnie dokumentacją techniczną, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz przystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,
6) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i przepisach szczególnych.
3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 – 6 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania robót. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykonania niezbędne roboty zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót (w uzgodnieniu z Zamawiającym) – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym,

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy, koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje w tym przypadku wszelkie szkody powstałe w robotach wykonanych, a niezabezpieczonych, które powstaną w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia.
8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.
§ 16.

1. Zmiana  postanowień niniejszej umowy może nastąpić  na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy na następujących warunkach:

1) w przypadku zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby  warunków określonych w SIWZ,
2) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy,

f) niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

j) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.

3) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności :

a) wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

5) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach  technologicznych,

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w PFU warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych w PFU podziemnych urządzeń, instalacji lub  obiektów infrastrukturalnych,

d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania PFU,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

- z tym, że każda ze wskazanych  w lit. a – e  zmian  może  być powiązana ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez Strony.
W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

b) koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Secobenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  
6) 
Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania  po stronie  Wykonawcy, 

7)
Zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

8)
W przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 17.

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 18.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do całości dokumentacji będącej przedmiotem umowy, w tym prawo nieograniczonego korzystania z utworu – na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu samodzielnie lub łącznie z innymi wyrobami, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

-  w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody, z prawem do tworzenia utworu zależnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631ze zmianami), a także modyfikacji i czynienia zmian w dokumentacji projektowej w dowolnym zakresie według uznania Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie ww. praw nastąpi z chwilą odbioru części przedmiotu umowy w postaci samej dokumentacji, w całości i nieodwołalnie, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w  terminie późniejszym.
§ 19.

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną.

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralną część umowy stanowią:

1) Załącznik nr 1 
Oferta cenowa Wykonawcy
2) Załącznik nr 2 
Ogólny harmonogram realizacji i finansowania przedmiotu umowy
3) Załącznik nr 3 
SIWZ

4) Załącznik nr 4 
Oświadczenie dotyczące majątkowych praw autorskich


do oprogramowania aplikacyjnego

5) Załącznik nr 5 
Cechy legalności licencji na oprogramowanie aplikacyjne

6) Załącznik nr 6 
Protokół przekazania licencji oprogramowania
7) Załącznik nr 7
Oświadczenie


WYKONAWCA:



ZAMAWIAJĄCY:
Załącznik nr 4 do umowy

....................................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

1. Wykonawca oświadcza, że całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania pod nazwą: 

” ………………………………………………………………………………………………………………….. ”

(nazwa oprogramowania)

(zwanego dalej Oprogramowaniem) przysługuje firmie (autorowi lub innej firmie posiadającej prawa):

……………………………………………………………………………………………………………..………. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………………………..……….

(nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faxu, adres e-mail)

jak również majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania nie zostały w żaden sposób obciążone na rzecz jakichkolwiek osób trzecich .

2. Wykonawca oświadcza, iż w zakresie Oprogramowania nie udzielił licencji typu open source, jak również oświadcza, iż nigdy nie upublicznił jakiejkolwiek części Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci.

3. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania nie będzie naruszało jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego.

…………………………….


……………………………….

        


miejsce i data




podpisy i pieczęcie

Załącznik nr 5 do umowy

ATRYBUTY LEGALNOŚCI LICENCJI 
1. Wykonawca zapewni legalność dostarczanych licencji.

2. Licencje będą wyszczególnione na fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

3. Dokument licencyjny dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin ma zawierać informacje:

1) nazwa programu;

2) podmiot, któremu Licencji jest udzielana: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin;

3) Podmiot posiadający prawa autorskie - autor programu;  

4) Podmiot udzielający licencji - kto  udziela  licencji;

5) numery wersji;  

6) numery seryjne  - dla Windows numer pod kodem paskowym na naklejce;

7) numer klucza (dla Windows Produkt Key 5 X 5 znaków)

8) rodzaj licencji (jednoczesna, na użytkownika, na procesor, MOLP, inna);

9) termin  obowiązywania licencji - (bezterminowo );

10) ilość stanowisk, które są objęte licencją – (bez limitu – wszystkie stanowiska zakładu ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie).

4.
Z licencją są dostarczane:

1) certyfikat - dla Windows naklejka;

2) klucz aktywacji oprogramowania;

3) oryginalne nośniki elektroniczne z programem;

4) inne oryginalne dokumenty: książki, dokumentacje, klucze, itp.;

5) faktura za dostarczane programy, na której jest wyszczególniony każdy dostarczany program.  

Wszystkie powyżej wymienione elementy zostaną dostarczone do Działu Informatyki ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie, przy ul. M. Golisza 10.

5.
W przypadku przekazywania licencji programów przez inne  podmioty do Spółki należy sporządzić protokół przekazania przekazującego (jeśli licencja zezwala na przekazywanie) zawierający między innymi:

1) pełną nazwę przekazującego wraz z adresem i numerami telefonów;

2) pełną nazwę odbierającego wraz z adresem i numerami telefonów; 

3) datę przekazania;

4) numery faktur zakupu i dostawcę przekazującego potwierdzających legalność oprogramowania (pierwotne źródło pochodzenia oprogramowania);

5) autora  programu (kto posiada prawa autorskie );

6) informacji kto udziela licencji;

7) podmiot, któremu licencja jest udzielana;

8) nazwę programu;

9) numer wersji programu;

10) rodzaj licencji, (np.: OEM, MOLP, BOX, LT,) dla licencji przypisującej programy do sprzętu wymagane jest podanie numeru seryjnego i numeru inwentarzowego tego sprzętu;
11) numery seryjne oprogramowań;

12) numery wersji;

13) termin obowiązywania licencji;

14) dla MS Windows Produkt Key 5 X 5 znaków;

15) klucz aktywacji oprogramowania, jeśli taki występuje;

16) warunki gwarancji;

17) warunki serwisowania i wsparcia w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu  gwarancji;

18) warunki aktualizacji oprogramowania (do nowych wersji MS Windows);

19) dokumenty przekazywane :

a) licencję;

b) certyfikat;

c) oryginalne nośniki;

d) dokumentację;

e) wypis z KRS lub wypis z ewidencji gospodarczej.

6.
Przekazaniu podlegają następujące dokumenty:

1) protokół przekazania podpisany przez obie strony - ze strony ZWiK Sp. z o. o. dla oprogramowania powinna podpisywać osoba odpowiedzialna za całe oprogramowanie w Spółce - Kierownik Działu Informatyki lub osoba przez niego upoważniona;

2) 
licencja;
3) certyfikat - dla Windows obowiązkowo naklejka na komputerze;
4) klucz aktywacji oprogramowania, jeśli taki występuje;
5) 
oryginalne nośniki elektroniczne z programem;
6) oryginalne dokumentacje;
7) wypis z KRS lub wypis z ewidencji gospodarczej.
7.
Wszystkie w/w dokumenty dostarczane są do Działu Informatyki ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

Załącznik nr 6 do umowy

(na papierze firmowym przekazującego)

data _____________________
PROTOKÓŁ 
PRZEKAZANIA ATRYBUTÓW LICENCJI OPROGRAMOWANIA

1) Firma ________________________________________________________________________ 

z siedzibą w __________________________ ul. ______________________________________

przekazuje ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin atrybuty legalności oprogramowania zainstalowanego na dostarczonym w ramach kontraktu komputerze (nr kontraktu _____________________________) umieszczonym w obiekcie (nazwa) _____________________________________________________________________________adres ________________________________________________________________________

	
	Nazwa komputera
	

	
	Service Tag / serial number
	

	
	Express Service Code / product number
	

	1
	Nazwa programu
	

	
	Autor programu
	

	
	Kto udziela licencji
	

	
	Numery wersji
	

	
	Product key
	

	
	Numer seryjny oprogramowania
	

	
	Termin obowiązywania licencji
	

	
	Typ licencji
	

	
	Ilość stanowisk
	

	2
	Nazwa programu
	

	
	Autor programu
	

	
	Kto udziela licencji
	

	
	Numery wersji
	

	
	Product key
	

	
	Numer seryjny oprogramowania
	

	
	Termin obowiązywania licencji
	

	
	Typ licencji
	

	
	Ilość stanowisk
	


2) Certyfikaty

Dla programu 1 __________________________________________________________________________ 

(np.: Certyfikat Autentyczności stanowi naklejka na obudowie komputera);
Dla programu nr 2 ________________________________________ – dokumenty w załączeniu

3) Oryginalne nośniki
Dostarczono nośniki umożliwiające reinstalację w/w oprogramowania – wykaz i nośniki w załączeniu.
4) Książki, dokumentacje, klucze, itp.

Dostarczono instrukcję obsługi oprogramowania i dokumentację techniczną oraz kody źródłowe wraz z opisem umożliwiającym ich wykorzystanie – w załączeniu.
5) Faktura wystawiona na Wykonawcę za w/w oprogramowanie

Faktura VAT nr ____________________________ z dnia ______________________________
…………………….…………..



…………………….………….

Pieczątka podpis przekazującego
pieczątka podpis przyjmującego
Załącznik nr 7 do umowy
OŚWIADCZENIE

 
 My niżej podpisani: 

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
legitymujący się dowodem osobistym ad.1 nr ___________ seria ___________, ad. 2 nr __________

seria ___________, ad. 3 nr ___________ seria ___________
informujemy,  że jesteśmy współwłaścicielami /wieczystymi współużytkownikami/ * nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ___________ z obrębu nr _____________, 
położonej w miejscowości ___________________________ przy ul. __________________________
i posiadamy nieograniczone prawo rozporządzania tą nieruchomością. W związku 
z powyższym oświadczamy co następuje: 

1) Wyrażamy zgodę dla Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Golisza 10, kod 71-682 Szczecin, na:

-  
zaprojektowanie i wybudowanie sieci lub przyłącza*_________________________________
na wyżej opisanej nieruchomości, zgodnie z trasą wskazaną przez projektanta w terenie 
i naniesioną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia 
oraz nie wnosimy zastrzeżeń do planowanej inwestycji,
-
zajęcie części przedmiotowej nieruchomości na czas budowy  inwestycji celu publicznego – sieci lub przyłącza* ___________________________________________________, tj. prawa 
do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane, wymaganego przepisami ustawy - Prawo Budowlane,
-
przetwarzanie naszych danych osobowych dla celów niniejszego zadania inwestycyjnego.

2) Do czasu rozpoczęcia budowy (wymiany) sieci lub przyłącza* zobowiązujemy się nie zmieniać zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości w strefie co najmniej 2,0 m od osi planowanej inwestycji.

3) Przy sprzedaży lub przeniesieniu na rzecz innej osoby fizycznej lub osoby prawnej posiadanego przez nas tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości  zobowiązujemy się poinformować nabywającego od nas tytuł prawny o planowanej budowie (wymianie), eksploatacji, modernizacji, awarii itp. sieci lub przyłącza*, oraz o wyrażonej zgodzie na wejście na teren nieruchomości na czas budowy jak i każdorazowo w przyszłości bez jakichkolwiek wzajemnych roszczeń finansowych z tego tytułu.

4) Wykonawca robót po zakończeniu budowy jest zobowiązany doprowadzić teren działki  
do stanu pierwotnego na  koszt  Inwestora tj . Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o  w Szczecinie. 

5) Wyrazić zgodę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie i jego następców prawnych na każdorazowy wstęp na teren przedmiotowej nieruchomości, 
bez jakichkolwiek wzajemnych roszczeń finansowych z tego tytułu, do wykonywania wszelkich czynności związanych z eksploatacją, konserwacją, przeglądem, modernizacją oraz usuwaniem awarii w pasie technicznym sieci lub przyłącza* w zamian za wybudowanie lub wymianę na naszej działce z środków własnych ZWiK Sp. z o.o. sieci lub przyłącza* wodociągowo-kanalizacyjnego* umożliwiającego przyłączenie naszej nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej*, a po zintegrowaniu z siecią główną ponoszenia odpowiedzialności za ich niezawodne działanie, poprzez:

- 
bieżącą i stałą eksploatację, konserwację , przeglądy, modernizację oraz usuwanie awarii 
w pasie technicznym sieci lub przyłącza*, chyba że inaczej stanowi umowa o zaopatrzenie 
w wodę lub o odprowadzanie ścieków, a po zakończeniu w/w czynności doprowadzić teren do stanu pierwotnego na koszt i rachunek własny,
-
a w przypadku strat wyrządzonych w trakcie wykonywania w/w czynności zapłatę współwłaścicielom/współużytkownikom wieczystym nieruchomości odszkodowania. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy powołanego zgodnie z procedurą zamówień publicznych przez ZWiK Sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty wystąpienia szkody spowodowanej działaniami Spółki. Koszty opinii biegłego ponosi ZWiK Sp. z o.o.. Wypłata odszkodowania przez ZWiK Sp. z o.o. nastąpi w ciągu 21 dni od dostarczenia ekspertyzy.
6) Oświadczenie złożono w _______ jednobrzmiących egzemplarzach, na piśmie, po jednym dla każdego w/w współwłaściciela/współużytkownika wieczystego/, jeden dla ZWiK Sp. z o.o. i jeden dla Projektanta.

Podpisy stron oświadczenia:

1. Przedstawiciela ZWiK Sp. z o.o.                         
współwłaściciele/współużytkownicy

                                                                                                         wieczyści
________________________________ 

________________________________
         (czytelny podpis- imię i nazwisko)



                pieczątka
2. Projektanta planowanej inwestycji


________________________________
________________________________ 

________________________________
         (czytelny podpis- imię i nazwisko)



                pieczątka

* niepotrzebne skreślić


Szczecin, dnia _______________________________  
Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  albo  pkt 2)





�Moja wątpliwość jest następująca:


- modyfikowanie utworu pozostaje w zakresie autorskich praw osobistych, które są niezbywalne. Oczywiście możemy i ten zapis zostawić, natomiast w razie dokonywania zmian należy pilnować w szczególności tzw. interesów twórczych autora. Poza tym – skoro to zaprojektuj i wybuduj, czy zapis o modyfikowaniu ma sens? Sami będą sobie modyfikować w toku budowania, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
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