Szczecin, 29.11.2013 r.
Dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 


pn. „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Nocznickiego,  Firlika  



w Szczecinie”
Zamawiający,  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.  poz.907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 
Rozdział XV pkt 6 siwz otrzymuje brzmienie:

„1.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

2.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:

1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby  warunków określonych w SIWZ.

2) konieczności przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) siły wyższej, klęski żywiołowej,

c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

d) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.

3) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

a) wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

5) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej, w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, ,

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

Każda ze wskazanych  w lit. a –c  zmian  może  być powiązana ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.

W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

a)
stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

b) 
koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

c)
zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

d)
ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e)  
nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  

6)  zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów  wykonania  po stronie  Wykonawcy, 

7) zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

8) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ

3.
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

4. 
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz 
z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, 
w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

5.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

6.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru  inwestorskiego na zasadach określonych w paragrafie 16 wzoru umowy”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

