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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 7
1. § 4 umowy

W zobowiązaniach Zamawiającego określonych w w/w paragrafie nie znajdujemy zapisu o zapewnieniu nadzoru autorskiego – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni nadzór autorski.
2. § 10 ust. 6 umowy

W nawiązaniu do zapisu ust. 6 prosimy o potwierdzenie, że faktury częściowe wystawione będą w co miesiąc za elementy przedmiotu umowy wykonane w danym miesiącu. Jednocześnie informujemy o zauważonej pomyłce w oznaczeniu przywołanego w tym ustepie paragrafu: jest „§ 2”, powinno być „§ 3”.
3. § 11 Umowy ust. 4 pkt. 2) umowy

Prosimy o modyfikacje brzmienia pkt. 2 poprzez dopisanie słów: „wadliwej części przedmiotu” jak niżej:

„2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz kolejny, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie”.

4. § 15 ust. 2 umowy

Prosimy o obniżenie nadzwyczaj wysokich kar w n/w punktach ustępu 2:

- ust.2 pkt.1): z „0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto” na „0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto”.
- ust.2 pkt.2): z „0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto” na „0,02% wynagrodzenia ryczałtowego netto”.

- ust.2 pkt.3): z „1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto” na „0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto”.

5. § 15 ust. 2 umowy

            Prosimy o dodanie w tym paragrafie ust. 7 o następującej treści:
           „Łącznie kary umowne ze wszystkich tytułów nie mogą być wyższe niż
           15% wynagrodzenia ryczałtowego netto”.

6. § 16 ust. 3 umowy

Prosimy o dodanie w ust. 3 o następującego zdania:

„Jeżeli usunięcie wad i usterek w terminie 14 dni będzie niemożliwe ze względów techniczno-technologicznych, lub gdy terminy dostaw niezbędnych materiałów przekracza 10 dni od dnia zgłoszenia wad, usterek, Strony ustalają nowy, odpowiedni termin na usuniecie wad i usterek”.

7. § 17 ust. 8 umowy

Prosimy o modyfikację ust. 8 jak niżej:

„8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz za zakupione lub zamówione materiały i urządzenia”.
Odpowiedź 7
1. Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Płatności częściowe mogą być dokonywane zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 ust. 3-6.

3. Zapis pozostaje bez zmian.

4. Zapis pozostaje bez zmian.

5. Zapis pozostaje bez zmian.

6. Zapis pozostaje bez zmian.

7. Zapis pozostaje bez zmian.
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