
Szczecin, 09.02.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 12
Pytania dotyczą treści §3 ust. 1. §4 pkt l) oraz §15 załącznika Nr 2 do SIWZ wzór umowy wykonania zamówienia.
1. W §3 ust. l wzoru umowy wykonania zamówienia Zamawiający określił :
„1. Termin rozpoczęcia prac przewidzianych umową ustala się na dzień podpisania umowy.”
Z kolei z treści §4 pkt. 1) wynika, że Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku oddania terenu budowy przez Zamawiającego nie w dniu podpisania umowy a później, Wykonawca nie będzie mógł wywiązać się z terminu określonego w §3 ust. l.
Kłóci się to z treścią §15 ust.2 pkt. l), który stanowi, iż „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za przekroczenie któregokolwiek z terminów określonych w §3 ust. 1-2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki”.
Dlatego powstaje wątpliwość, czy w przypadku oddania terenu budowy przez Zamawiającego po dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie płacić kary umowne przewidziane w §15 ust.2 pkt. l.
Czy nie najwłaściwszym byłoby uzależnienie w §3 ust. l terminu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę od terminu oddania terenu budowy przez Zamawiającego ?

2. W §15 ust. 2 punkty 3), 5) i 6) wzoru umowy w ocenie Wykonawcy dotyczą tego samego zdarzenia . Dla jednego „przewinienia” Zamawiający określił trzy tytuły do żądania kar umownych. Szczególnie w sytuacji, gdy istnieje możliwość potrącania kar z należności Wykonawcy (§ 15 ust. 4), należy mieć wątpliwości, czy takie uregulowanie nie jest nadużyciem prawa (art. 5 kodeksu cywilnego). Zastosowanie powyższych zapisów może wzbogacić Zamawiającego w sposób sprzeczny z art. 483 i art. 484 kodeksu cywilnego .
3. Czy w treści §15 wzoru umowy Zamawiający nie powinien zamieścić postanowienia o górnej granicy kar w przypadku ich kumulacji ? Taki zapis umieszczany jest w większości umów o roboty budowlane.
Odpowiedź 12
1. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych jeśli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie dojdzie do przekazania placu budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy.
2. Zapis pozostaje bez zmian.
3. Zapis pozostaje bez zmian.
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