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Załącznik Nr 1 do siwz

Harmonogram wykonywania prac

	Kolejność wykonania stref
	Nr Strefy
	Nazwa Strefy
	Data zakończenia wykonania

	1.
	I
	Zdroje 2 - Żydowce  -  391 szt.
	31.12.2017

	2.
	III
	Kijewo 4 - Załom  -  246 szt.
	31.12.2017

	3.
	IV
	Kijewo 9  -  217 szt.
	28.02.2018

	4.
	V
	Kijewo 10  -  281 szt.
	28.02.2018

	5.
	VII
	Płonia 5 - Wielgowo  -  571 szt.
	30.04.2018

	6.
	VIII
	Płonia 4 - Sławociesze  -  171 szt.
	30.04.2018

	7.
	IX
	Płonia 1 - Jezierzyce  -  143 szt.
	31.05.2018

	8.
	X
	Płonia 1 - Smierdnica  -  207 szt.
	31.05.2018

	9.
	XI
	Płonia 3   -  216 szt.
	30.06.2018

	10.
	XII
	Płonia 2   -  200 szt.
	30.06.2018

	11.
	II
	Zdroje 1, Lechicka Ws. - Podjuchy -  1 378 szt.
	30.09.2018

	12.
	XIII
	Kijewo 3 - Dąbie   -  1951 szt.
	31.01.2019

	13.
	VI
	Lechicka-Wschodnia 2 - Bukowe  -   537 szt.
	31.03.2019

	14.
	XV
	Kijewo 1 - Słoneczne   -  689 szt.
	31.05.2019

	15.
	XIV
	Kijewo 2 - Wiosenna   -  104 szt.
	31.05.2019

	16.
	XVI
	Kijewo 5 - Zdroje   -  851 szt.
	31.07.2019

	17.
	XVII
	Kijewo 6 - Lotnisko   -  48 szt.
	31.08.2019

	18.
	XVIII
	Kijewo 7 - Gdańska   -  115 szt.
	31.08.2019

	19.
	XIX
	Kijewo 7 - Wyspa Pucka   -  186 szt.
	31.08.2019

	20.
	XX
	Pomorzany 1 - Kępa   -  36 szt.
	30.09.2019

	21.
	XXI
	Pomorzany 1 - Łasztownia   -  60 szt.
	30.09.2019

	22.
	XXII
	Kołbacz   -  60 szt.
	30.09.2019





Szacunkowe łączne ilości zestawów pomiarowych, które brane będą pod uwagę do zamówienia:

	Średnica / Q3
	Ilość [szt.]

	15 gwint G1
	3 122

	20
	4 405

	25
	282

	32
	188

	40
	242

	50
	244

	65
	3

	80
	127

	100
	33

	150
	12

	:
	8 658





	


Strefa I
	Zdroje 2 - Żydowce  -  391 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	50

	2
	20
	327

	3
	25
	2

	4
	32
	9

	5
	50
	3




Strefa II
	Zdroje 1, Lechicka Ws. - Podjuchy  -  1 378 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	200

	2
	20
	1100

	3
	25
	32

	4
	32
	8

	5
	40
	27

	6
	50
	7

	7
	80
	3

	8
	100
	1




Strefa III
	Kijewo 4 - Załom  -  246 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	20

	2
	20
	150

	3
	25
	7

	4
	32
	38

	5
	40
	7

	6
	50
	10

	7
	65
	1

	8
	80
	5

	9
	100
	2

	10
	150
	5






Strefa IV
	Kijewo 9  -  217 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	35

	2
	20
	180

	4
	32
	1

	3
	50
	1




Strefa V
	Kijewo 10  -  281 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	50

	2
	20
	200

	3
	25
	16

	4
	32
	4

	5
	50
	7

	6
	80
	4




Strefa VI
	Lechicka-Wschodnia 2 - Bukowe  -  537 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	50

	2
	20
	300

	3
	25
	41

	4
	32
	23

	5
	40
	61

	6
	50
	53

	7
	80
	8

	8
	100
	1




Strefa VII
	Płonia 5 - Wielgowo  -  571 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	80

	2
	20
	480

	3
	25
	5

	4
	32
	4

	6
	50
	1

	7
	80
	1




Strefa VIII
	Płonia 4 - Sławociesze  -  171 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	20

	2
	20
	150

	3
	80
	1




Strefa IX
	Płonia 1 - Jezierzyce  -  143 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	10

	2
	20
	130

	3
	25
	3




Strefa X
	Płonia 1 - Smierdnica  -  207 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	20

	2
	20
	180

	3
	32
	1

	4
	50
	4

	5
	80
	3



Strefa XI
	Płonia 3   -  216 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	10

	2
	20
	170

	3
	25
	7

	4
	32
	6

	5
	40
	6

	6
	50
	6

	7
	65
	1

	8
	80
	9

	9
	100
	1




Strefa XII
	Płonia 2   -  200 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	20

	2
	20
	170

	3
	25
	3

	4
	32
	2

	5
	50
	2

	6
	80
	3




Strefa XIII
	Kijewo 3 - Dąbie   -  1951 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	350

	2
	20
	1450

	3
	25
	47

	4
	32
	20

	5
	40
	43

	6
	50
	21

	7
	80
	12

	8
	100
	6

	9
	150
	2



Strefa XIV
	Kijewo 2 - Wiosenna   -  104 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	5

	2
	20
	50

	3
	25
	11

	4
	32
	5

	5
	40
	7

	6
	50
	8

	7
	80
	14

	8
	100
	4





Strefa XV
	Kijewo 1 - Słoneczne   -  689 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	100

	2
	20
	420

	3
	25
	43

	4
	32
	18

	5
	40
	39

	6
	50
	51

	7
	80
	11

	8
	100
	5

	9
	150
	2



Strefa XVI
	Kijewo 5 - Zdroje   -  851 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	80

	2
	20
	637

	3
	25
	32

	4
	32
	31

	5
	40
	22

	6
	50
	31

	7
	65
	1

	8
	80
	16

	9
	150
	1



Strefa XVII
	Kijewo 6 - Lotnisko   -  48 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	20
	30

	2
	25
	4

	3
	40
	1

	4
	50
	6

	5
	80
	6

	6
	100
	1





Strefa XVIII
	Kijewo 7 - Gdańska   -  115 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	20
	55

	2
	25
	12

	3
	32
	4

	4
	40
	8

	5
	50
	11

	6
	80
	17

	7
	100
	6

	8
	150
	2



Strefa XIX
	Kijewo 7 - Wyspa Pucka   -  186 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	20

	2
	20
	160

	5
	40
	1

	6
	50
	3

	8
	80
	1

	9
	100
	1




Strefa XX
	Pomorzany 1 - Kępa   -  36 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	20
	20

	2
	25
	4

	3
	32
	1

	4
	40
	4

	5
	50
	4

	6
	80
	3






[bookmark: _GoBack]Strefa XXI
	Pomorzany 1 - Łasztownia   -  60 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	20
	20

	2
	25
	5

	3
	32
	1

	4
	40
	8

	5
	50
	12

	6
	80
	10

	7
	100
	4



Strefa XXII
	Kołbacz   -  60 szt.

	L.p.
	średnica zestawów pomiarowych
	ilość

	1
	15 gwint G1
	2

	2
	20
	26

	3
	25
	8

	4
	32
	12

	5
	40
	8

	6
	50
	3

	7
	100
	1
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